## Sheet1
| 任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成进度
1.7 | 系统设计与文档编写 | 2021-02-04 | 2 | 2021-02-05 | 85%
2.8 | 建筑系统 | 2021-02-06 | 8 | 2021-02-13 | 35%
0 | 顾客系统 | 2021-02-14 | 6 | 2021-02-19 | 0%
0 | 评分系统 | 2021-02-20 | 2 | 2021-02-21 | 0%
0 | 关卡设计 | 2021-02-22 | 6 | 2021-02-27 | 0%
0 | 测试与DEBUG | 2021-02-28 | 3 | 2021-03-02 | 0%
7.2 | 界面绘制 | 2021-02-05 | 24 | 2021-02-28 | 30%
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[天数]-1
开始日期 = [结束日期, row above]+1