## Sheet1
| 任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成进度
2.4 | 系统设计与文档编写 | 2021-02-01 | 3 | 2021-02-03 | 80%
0 | 扩建与度假村的显示 | 2021-02-04 | 2 | 2021-02-05 | 0%
0 | 建筑系统 | 2021-02-06 | 8 | 2021-02-13 | 0%
0 | 游客系统 | 2021-02-14 | 8 | 2021-02-21 | 0%
0 | 比赛系统 | 2021-02-22 | 2 | 2021-02-23 | 0%
0 | 招募与研究进修系统 | 2021-02-24 | 4 | 2021-02-27 | 0%
0 | 测试与DEBUG | 2021-02-28 | 3 | 2021-03-02 | 0%
| 结算系统 | 2021-02-04 | 24 | 2021-02-27 | 0%
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[天数]-1
开始日期 = [结束日期, row above]+1